##### АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ПОЛЫСАЕВО

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От       16.06.2008 г.       № 724

г. Полысаево

О реализации комплексных проектов

модернизации образования в г. Полысаево

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от   28.06.2007 № 825, протоколов поручений Президента Российской Федерации от 28.03.2006 № Пр-488, от 15.02.2008 № Пр-261, Правительства Российской Федерации от 03.04.2006 № ДМ-П12-1336, от 29.02.2008 № ДМ-П12-1272, протокола заседаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.04.2007 № 18, от 04.02.2008 № 26, решенилысаево         00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000я коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2008 г. № 495 «О реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области», в целях реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлениям модернизации образования, направленных на повышение доступности и качества образования, изменение механизмов бюджетного финансирования, стимулирование роста доходов учителей, расширение  общественного гражданского участия в управлении образованием:

1. Утвердить муниципальные сетевые графики  реализации  мероприятий   комплексных проектов модернизации образования, в соответствии с утвержденным планами-графиками и обеспечить их выполнение :

-   перехода на нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений согласно приложению 1;

- внедрения отраслевой системы оплаты труда работников образовательных учреждений  согласно приложению 2;

- развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений  согласно приложению 3;

- развития муниципальной системы оценки качества образования согласно приложению 4;

- расширения общественного участия в управлении образованием согласно приложению 5;

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала образовательных учреждений согласно приложению 6.

2. Утвердить целевые показатели реализации комплексных проектов модернизации образования в г. Полысаево согласно приложению 7.

3. Городскому управлению образования г. Полысаево (Гончарова Н.Н.):

-обеспечить достижение установленных целевых показателей реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области в установленные сроки;

-организовать деятельность рабочих групп и экспертных советов по сопровождению реализации комплексных проектов модернизации образования;

-осуществлять ежемесячный мониторинг реализации комплексных проектов модернизации образования;

-организовать проведение информационной разъяснительной работы по направлениям и мероприятиям комплексных проектов модернизации образования;

-привлекать к участию в реализации мероприятий  по направлениям комплексных проектов модернизации образования представителей выборных органов профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальным вопросам В.И. Рогачева.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города                                                                                      В.П. Зыков

Исп. Попова Т.В. 4-31-29

Согласовано:

Заместитель главы города

по социальным вопросам                                                                        В.И. Рогачев

Приложение 1

к постановлению

администрации                                                                                        от  16.06.2008 г  №  № 724

Сетевой план-график

перехода на нормативное подушевое финансирование

образовательных учреждений города

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Издание муниципального правового акта об установлении коэффициентов отклонений к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год. | В начале финансового года | ГУО, МБУ « ЦБ ГУО» | Ежегодное постановление администрации об установлении коэффициентов отклонения к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -образовательных учреждений) |
| - Составление смет доходов и расходов образовательных учреждений на основании количества обучающихся и установленных размеров нормативов | В начале финансового года | Образовательные учреждения, МБУ « ЦБ ГУО», ГУО | Наличие утвержденной сметы доходов и расходов образовательного учреждения, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств |
| 3. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного характера на бухгалтерское обслуживание с ЦБ: -в т.ч. с передачей права первой подписи на банковских документах | До 1 июля 2008 | ГУО, образовательные учреждения, МБУ « ЦБ ГУО» | Договоры (муниципальные контракты) на оказание услуг; доверенность руководителя образовательного учреждения на передачу права первой подписи ЦБ на банковских документах |
| 4. Организация ведения обособленного бухгалтерского учета по каждому образовательному учреждению (силами собственной бухгалтерской службы, либо на договорной основе ЦБ) | Постоянно | ГУО, МБУ «ЦБ ГУО», образовательные учреждения | Внесение изменений и дополнений в приказ об учетной политике ЦБ, образовательного учреждения о ведении раздельного бухгалтерского учета, с составлением отдельного баланса и соответствующей бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по каждому образовательному учреждению |
| 5.Открытие лицевого счета получателя бюджетных средств образовательному учреждению в органе федерального казначейства | Постоянно | Образовательные учреждения, ЦБ | Уведомление органа федерального казначейства об открытии лицевого счета получателя бюджетных средств |
| 6. Обучение специалистов управления образования, директоров школ, работников ЦБ на курсах повышения квалификации работе в условиях нормативного подушевого финансирования | январь 2008 - апрель 2008 | ГУО, МБУ «ЦБ ГУО», образовательные учреждения | Приказ ГУО о командировании на курсы повышения квалификации специалистов, директоров школ; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 7. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на нормативное подушевое финансирование | постоянно | ГУО, образовательные учреждений | Слайд-презентации, издание методических пособий, рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения |
| 8. Разработка методики установления нормативов финансирования в дошкольных образовательных учреждениях | До 1 июня 2008 | Рабочая группа ГУО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 9. Разработка методики установления нормативов финансирования в учреждениях дополнительного образования | До 1 июня 2008 | Рабочая группа специалистов ГУО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 10. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях | С 1 января 2009г. | ГУО | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 11. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | ГУО | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 12. Внедрение финансирования по нормативу дошкольных образовательных учреждений | С 1 января 2010 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об установлении нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 13. Внедрение финансирования по нормативу учреждений дополнительного образования | С 1 января 2010 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об установлении нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 14. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно | Муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                              В.Г. Рассказова

Приложение 2

к постановлению

администрации                                                                                          от от  16.06.2008 г  №  № 724

Сетевой план-график

внедрения отраслевой системы  оплаты труда работников

образовательных учреждений города

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Издание муниципального правового акта о переходе на отраслевую систему оплаты труда и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда | До апреля 2008г. | ГУО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт о переходе на отраслевую систему оплаты труда (далее - ОСОТ) и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда; Приказ ГУО об утверждении плана проведения организационных мероприятий по переходу; Приказы образовательных учреждений по утверждению плана организационных мероприятий по переходу |
| 2.Обеспечение оптимальной наполняемости классов-комплектов с учетом фактической численности учащихся | Ежегодно до апреля | ГУО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения о предварительном комплектовании классов на новый учебный год |
| 3.Оптимизация учебных планов путем интеграции предметов, обоснованного деления классов на подгруппы | Ежегодно до апреля, | ГУО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении учебного плана на новый учебный год |
| 4.Оптимизация штатных расписаний с учетом количества обучающихся, применяемых программ и технологий обучения, рекомендуемого соотношения ставок учителей и числа работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала | Ежегодно до апреля | ГУО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении штатного расписания |
| 5. Проведение собраний в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений в связи с введением ОСОТ; проведение процедур предупреждения об оптимизации структуры и штатной численности работников общеобразовательных учреждений и существенных изменениях условий оплаты труда, в том числе перевод работников в другое учреждение | За 2 месяца до окончания учебного года, перед очередным отпуском | ГУО, образовательные учреждения, представители профсоюзов или трудовых коллективов | Уведомления работников об изменении условий оплаты труда, протокол собрания трудового коллектива; Муниципальный правовой акт об увеличении лимитов бюджетных обязательств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 6. Внесение изменений и дополнений в уставы (положения) учреждений, органов МСУ, в коллективные договоры и трудовые договоры с работниками учреждения | С апреля по август 2008г. | ГУО, образовательные учреждения | Утвержденные устав (положение), коллективный договор, трудовые договоры с работниками с изменениями и дополнениями |
| 7. Подготовка и утверждение положения о государственно-общественном органе управления в муниципальном образовании, в образовательных учреждениях | Май-июнь | ГУО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о муниципальном государственно-общественном органе управления; Правовой акт образовательного учреждения об утверждении положения о государственно-общественном органе управления образовательного учреждения |
| 8. Подготовка и утверждение положений (внесение изменений в положения) «О порядке оплаты труда работников образовательных учреждений | С апреля по июнь 2008г. | ГУО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт «О порядке оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений; Правовой акт образовательного учреждения о порядке оплаты труда работников |
| 9. Подготовка и утверждение положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат | С апреля по август 2008г. | ГУО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт об утверждении положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат руководителей муниципальных образовательных учреждений; Правовой акт образовательного учреждения о распределении компенсационных и стимулирующих выплат |
| 10. Придание муниципальным учреждениям образования статуса юридического лица или введение их в состав действующего юридического лица | Июнь 2008 | ГУО | Устав (положение) учреждения; Свидетельство о государственной регистрации |
| 11. Выдача разрешений муниципальным учреждениям образования на открытие лицевого счета в органе федерального казначейства по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Июнь 2008г. | ГУО, образовательные учреждения | Разрешение на открытие лицевого счета в органе федерального казначейства по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; Уведомление органа федерального казначейства об открытии лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 12. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного оказания услуг на выполнение функций, выведенных в аутсорсинг | январь 2008 - июнь 2008 | ГУО, образовательные учреждения, МБУ «ЦБ ГУО» | Договоры (муниципальные контракты) на оказание услуг |
| 13. Повторное обучение специалистов органов управления образованием, директоров образовательных учреждений, работников ЦБ работе в условиях ОСОТ | Июль-августь 2008 | ГУО, образовательныеучреждения | Приказ ГУО о командировании на курсы повышения квалификации специалистов, директоров школ; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 14. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на ОСОТ | постоянно | ГУО, образовательные учреждения | Слайд-презентации, издание методических пособий, рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения. |
| 15. Разработка положения об ОСОТ в дошкольных образовательных учреждениях | До 1 сентября 2008 | Рабочая группа специалистов ГУО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 16.Разработка положения об ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | До 1 сентября 2008 | Рабочая группа специалистов ГУО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 17. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в дошкольных учреждениях образования | С 1 января 2009г. | ГУО | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ дошкольных образовательных учреждений |
| 18. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | ГУО | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ учреждений дополнительного образования |
| 19. Внедрение ОСОТ в дошкольных учреждений образования | С 1 января 2010 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о ОСОТ в дошкольных образовательных учреждений |
| 20. Внедрение ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2010 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении положения об ОСОТ в учреждениях дополнительного образования |
| 21. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно | Муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                              В.Г. Рассказова

Приложение 3

к постановлению

администрации                                                                                   от  16.06.2008 г  №  № 724

### Сетевой план-график

### развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений города

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение муниципальных программ реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы | Январь-декабрь 2008 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы |
| 2. Подготовка перечня малокомплектных школ, финансирование которых будет осуществляться по смете | Ноябрь-декабрь 2008 года | ГУО | Приказ ДОиН об утверждении перечня малокомплектных школ, финансирование которых будет осуществляться по смете |
| 3. Обеспечение базовых школ, ресурсных центров современным учебным оборудованием, наглядно-методическими пособиями | В течение 2008-2010 годов | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; муниципальный правовой акт об утверждении перечня базовых школ, ресурсных центров и выделяемого оборудования, поставляемого за счет федерального, областного и местного бюджетов; муниципальный правовой акт об утверждении перечня образовательных учреждений- победителей конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 4. Обеспечение базовых школ (ресурсных центров) школ учебниками, методической, учебно-методической, справочной литературой | В течение 2008-2010 годов | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; Договоры, государственные (муниципальные) контракты, на приобретение учебников, методической, учебно-методической, справочной литературы |
| 5. Проведение реконструкции и ремонта зданий базовых школ (ресурсных центров) | В течение 2008-2010 годов | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; Проектно-сметная документация; Договоры (муниципальные) контракты на реконструкцию и ремонт зданий базовых школ (ресурсных центров) |
| 6. Открытие пришкольных интернатов (по необходимости) | В течение 2008-2010 годов | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования |
| 7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка учителей для работы в профильной школе | В течение 2008-2010 годов | Образовательные учреждения | Приказы о командировании на курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений |
| 8. Социальная поддержка обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ | В течение 2008-2010 годов | ГУО | Формирование списков обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ на оказание социальной поддержки; |
| 9. Проведение мониторинговых исследований | Два раза в год (май, сентябрь) | ГУО | Отчет по показателям, утвержденным ДОиН |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                              В.Г. Рассказова

Приложение 4

к постановлению

администрации                                                                                          от  16.06.2008 г  №  № 724

Сетевой план-график

развития муниципальной системы оценки качества образования

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка муниципальных систем оценки качества образования | февраль– декабрь 2008 года | ГУО | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о муниципальной системе оценки качества образования |
| 2. Разработка школьных моделей оценки качества образования | Февраль- декабрь 2008 года | Образова- тельные учреждения | Протокол решения школьного органа самоуправления о принятии школьного положения о системе оценки качества образования; Приказ руководителя образовательного учреждения, утверждающий школьное положение о системе оценки качества образования |
| 3. Нормативно- методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями | Ежегодно (январь – май) | Органы МСУ | Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями; Приказы ГУО по проведению государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                              В.Г. Рассказова

Приложение 5

к постановлению

администрации

от 16.06.2008 г  №  № 724

Сетевой план-график

расширения общественного участия в управлении образованием

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение программы мероприятий по расширению общественного участия в управлении образованием | II квартал 2008 года | ГУО | Правовые акты ГУО об утверждении планов действий по расширению общественного участия в управлении образованием |
| 2. Проведение активной разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием, описание в СМИ позитивных образцов общественного участия на разных уровнях; создание сайта государственно-общественного управления | Постоянно | ГУО | Результаты социологических исследований, публикации в средствах массовой информации, сайты ГУО |
| 3. Организация деятельности Школ общественных управляющих | I квартал 2009 года | ГУО | Сайты Школ общественных управляющих, презентации и публичные отчеты о деятельности Школ общественных управляющих |
| 4. Организация постоянно действующих региональной и муниципальных Школ общественных экспертов, принимающих участие в независимой оценке качества образования | III квартал 2008 года | ГУО | Публичные отчеты о работе муниципальных Школ общественных экспертов по независимой оценке качества образования |
| 5. Разработка Положения о публичных докладах об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | II квартал 2008 года | ГУО, образовательные учреждения | Обеспечение общественной прозрачности образовательной деятельности, ежегодные публичные отчеты органов МСУ и образовательных учреждений |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                              В.Г. Рассказова

Приложение 6

к постановлению

администрации

от 16.06.2008 г  №  № 724

Сетевой план-график

подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация курсов повышения квалификации руководителей ОУ в рамках реализации федерального проекта «Разработка и формирование федеральной мобильной сети повышения квалификации управленческих кадров системы образования» | Март 2008 года – март 2010 года | ГУО | Списки руководителей, направленных на повышение квалификации, утвержденные ГУО |
| 2. Участие в областном экспертном семинаре по разработанным проектам государственно-общественного управления образованием | I квартал 2009 года | ГУО | План образовательных услуг КРИПКиПРО на 2008-2009 учебный год; Приказ ДОиН по результатам экспертизы проектов государственно-общественного управления образованием; Методическое письмо КРИПКиПРО по устранению выявленных замечаний. |
| 3. Обучение руководителей и членов органов государственно-общественного управления образовательных учреждений (серия обучающих семинаров) | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | ГУО, образовательные учреждения | Приказы ГУО, образовательных учреждений о направлении общественных управляющих (по согласованию) на обучающие семинары; Сертификаты участия в семинаре |

Зам. главы, руководитель аппарата

администрации                                                                                   В.Г. Рассказова